## 工作表1
传统加工工艺流程繁琐，通过金属3D打印简化工艺流程，提高生产效率 传统工艺：建模--木模（CNC）--硅胶模--石膏模--铸造（金属）模--化学腐蚀咬花--最终模具 理想的SLA工艺：建模--树脂模（SLA）--硅胶模--石膏模--铸造模--其他处理--最终模具 理想的SLM工艺：建模--打印/后处理（SLM）--最终模具（模型--数据处理--上机打印--后处理--检测--成品） 实际SLM工艺中，后处理是相对繁琐的过程，人力投入较大，自动化较低 | [7 empty] | -07/25 进展： 1.已组织研发、工艺，对90%功能模块进行“实现难度”打分。 2.存在部分功能需产品经理与BU、SE明确细节，这类模糊功能未打分。 3.配套辅机未打分，建议产品明确辅机功能和预期成本后，与赖工直接评估。 4.成本评估与技术实现难度无关，本会议不做成本确认。 5.请@于清晓@李昂(Angus)@张玲玉(Lyn)明确后续产品经理，跟进后续工作，谢谢。
化学腐蚀花纹污染性强，通过金属3D打印直接表现花纹细节（深度、精细度），尽量减少电极咬花/精修等其他后处理的工作，会大大提高生产效率
金属鞋模3D打印需求
功能模块 | 需求概述 |  | 标准 | 备注 7/25 会议 | 重要程度 | 实现难度 [1-10，>10] | 技术复杂性 [1-3,10] | 资源需求 [1-3,10] | 开发工作量 [1-2] | 目标模糊度 [0-2]
[5 empty] | 重要程度打分标准：（结果取0-10之间整数） 必要需求：如不实现，用户无法使用或不能接受。[8-10] 期望需求：与用户关注点契合，实现程度越高，用户满意度越高。[6-8） 兴奋需求：超出用户当前阶段的期望，但实现程度越高，用户满意度将大大提升。[3-6） 无差别需求：是否实现对用户满意度没有贡献，但会为公司带来其他收益。（0-3） | >10分，现阶段无法实现 8-10分，难度高，需专题开展 5-7分，难度中等，存在一定风险 ≤4分，难度较低，实现概率高 | 1 已有技术，风险较低 2 需要研发，风险可控 3 技术复杂，风险中高 10 现阶段难以实现 | 1 需求低，资源充沛 2 需求中，协调安排满足 3 需求高，消耗高或十分紧张 10 现阶段无资源，无法满足 | 1 工作量中，耗时中下 2 工作量高，耗时较久 | 0 目标清晰，指标明确 1 目标清晰，指标模糊，可调研 2 目标模糊，指标模糊，市面无参照物
1.设计建模 | 1.1 | 点阵结构设计 | 蜂窝状结构，曲面点阵结构镂空结构。 | 海潮已在开展预研，预估2024年年底有阶段性输出。 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1
| 1.2 | 拓扑优化 |  | 内研2024年暂时无法实现。可外协购买。 | 9 | 23 | 10 | 10 | 2 | 1
| 1.3.1 | 一键纹理贴图 阶段1 | 平面+点纹 | 平面难度小；曲面难度大。 点纹难度小；横竖走向难度大。 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1
| 1.3.2 | 一键纹理贴图 阶段2 | 曲面+横竖走向纹 |  |  | 23 | 10 | 10 | 2 | 1
模块归属到工艺 | 1.4 | 透气钢工艺 | 通过工艺参数实现。 | 调整工艺参数可满足简单透气钢工艺。 暂不放在前处理，否则复杂且耗时，实现难度高。 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0
| 1.5 | 微孔设计 | 孔的排序有规律，曲面排孔 | 类似于华曙爆米花 | 3 | 17 | 10 | 3 | 2 | 2
模块归属到工艺 | 1.6 | 便捷去支撑 | 支撑与实体之间可以徒手轻易掰断，断口不残留支撑凸点或经过简单打磨即可去除 | 前处理功能已实现，需要工艺确认上是否可支撑 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1
| 1.7 | 水路设计 | 贺工添加，需确认是否要增加@张玲玉(Lyn) | 前期客户配合拜摆放，可外协购买。 |  | 16 | 10 | 3 | 2 | 1
2.前处理 | 2.1 | 智能支撑 | 根据结构智能添加支撑（防变形、防塌陷/鞋头R角） |  | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
SE进一步评估 | 2.2.1 | 切片+工艺包处理 阶段1 | 一双鞋模处理时长＜30 min（不含阻塞路径） | 有标准件的数据文件为准，待工艺确认鞋模文件 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
SE进一步评估 | 2.2.2 | 切片+工艺包处理 阶段2 | 一双鞋模处理时长＜？？min（含阻塞路径） | 时间待工艺和产品确认时间 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
模块归属到BP | 2.3 | 上下表面识别 |  | BP和Magics最大差距 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1
模块归属到poly | 2.4 | 修复功能 | 目前poly的修复功能不好用，需优化 | 犀牛转出来的在poly里修 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
模块归属到poly | 2.5.1 | 缺陷预警 | 前处理的数据检查和BP检测 | 目前已有数据检测功能 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
| 2.5.2 | 工艺仿真预警 | 预测打印变形量，比如实际打印孔洞能不能出现，在数据端就提前做判断。类似于工艺仿真。 | 目前无开发能力，可第三方外协。功能需进一步明确 |  | 24 | 10 | 10 | 2 | 2
| 2.6.1 | 分区打印 第一阶段 | XY方向。贺工添加，需确认是否要增加@张玲玉 | XY在新版BP内已规划，可实现（功率、扫描速度） 已在开发中，2024年下半年输出。 |  | 8 | 3 | 2 | 2 | 1
| 2.6.2 | 分区打印 第二阶段 | Z方向。贺工添加，需确认是否要增加@张玲玉 | 难度高、计算量大 |  | 22 | 10 | 10 | 2 | 0
| 2.7 | 阻塞路径 | 贺工添加，需确认是否要增加@张玲玉 | 工程师已在开发中,已在开发中，2024年下半年输出。 |  | 7 | 3 | 2 | 2 | 0
3.硬件功能 | 3.1 | 手动嫁接 | 可搭载几种固定尺寸的基板，每块基板上可打印一直鞋模，方便转运和后处理 | 专题开发中，2024年下半年输出。 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1
| 3.2 | 自动嫁接 | 搭载机加工处理的鞋模基座，在基座上打印咬花层，自动对准 嫁接精度≤±0.1mm，嫁接时长≤15min | 先实现手动嫁接，再实现自动嫁接。半年内无法实现 | 1 | 23 | 10 | 10 | 2 | 1
| 3.3 | 成型尺寸1 | 430×340×400mm，维持现有长宽格局 | 若要满足效率需求，需要4激光。 且4激光拼接等更稳定（维护成本低）。 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0
| 3.4 | 成型尺寸2 | 450×350×350mm，对调长宽格局 | 舱室浅，更容易操作 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0
| 3.5 | 刮刀 | 双向铺粉，智能调节移速 | 技术评估此功能对提速帮助不大。 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2
| 3.6 | 手动标定-含拼接 | 4激光，两两拼接。非四激光同时拼接。 | 双与三激光拼接，已实现 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
| 3.7 | 自动标定-含拼接 | 标定时长h＜1h，标定精度±0.1mm | 尤其拼接 | 7 | 24 | 10 | 10 | 2 | 2
| 3.8 | 洗气效果1 | 时长＜30min，流量3~5L，1500ppm |  | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0
| 3.9 | 洗气效果2 | 洗气时长＜11min，流量3~5L，1500ppm | 华曙 | 4 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0
| 3.10 | 成型仓控温 | 材料 | 基板加热？ | 10 | 0
| 3.11 | 设备尺寸 | 2950×1350×2200mm（含循环机） 1700×1350×2200mm（不含循环机） | 此设备尺寸针对430×340×400mm。 若450×350×350mm，需重新评估尺寸。 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0
| 3.12 | 占地面积 | 正常使用时单台设备占地≤6平米（含操作和维修空间） | 目前430接近10平米。 | 4 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0
待评估 | 3.13 | 设备高度 | 增加送粉模块后高度＜3m.印尼工厂普遍吊顶3m。 | 目前430无法满足，若必须满足需要重新设计设备。 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0
| 3.14 | 防尘 | 长期无需擦拭镜片（3个月维护） | 额外的保护罩？ | 9 | 22 | 10 | 10 | 2 | 0
| 3.15 | 噪声 | 设备运行时噪声＜50分贝 | 限定为：刮刀运行的噪声 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0
待评估 | 3.16 | 回收桶体积 | 允许一次性打完鞋模，中途不停。 贺工添加，需确认是否要增加@张玲玉 | 待贺工再明确需求
待评估 | 3.17 | 送粉机粉缸体积 |  | 待贺工再明确需求
| 3.18 | 送粉管理 | 批量生产考虑。 贺工添加，需确认是否要增加@张玲玉 |  |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 0
4.软件功能 mscon | 4.1 | 打印时间模拟 | 预估打印时间 | 续打、删减零件实时预估？ | 10 | 4
| 4.2 | 3D查看模型 | 查看气孔等？ | 归属于产品开发部，需招聘人员 | 8 | 22 | 10 | 10 | 2 | 0
| 4.3 | 便捷UI | 指引式上机流程-新手教程 | 归属于产品开发部，需招聘人员 | 8 | 15 | 3 | 10 | 2 | 0
| 4.4 | 日志记录及报告导出 | 详细指标内容待补充@王周太 | 基于打印任务生成(基于层数统计) 归属于产品开发部，需招聘人员 | 10 | 10 |  | 10
| 4.5 | 远程监控及报警 | UTONE&摄像头 | 归属于产品开发部，需招聘人员 | 10 | 10 |  | 10
| 4.6 | 远程操机 | UTONE | 归属于产品开发部，需招聘人员 | 7 | 10 |  | 10
| 4.7 | 平移、旋转工件 | 查看3D模型→2D模型即可~3d有必要 | 归属于产品开发部，需招聘人员 | 6 | 10 |  | 10
| 4.8 | 坏件监测及智能调节 | 识别坏件，报警或在后续打印中停止坏件的打印 | 嫁接后，今年无法实现 | 10 | 23 | 10 | 10 | 2 | 1
| 4.9 | 智能铺粉检测 |  | 嫁接后，今年无法实现 |  | 23 | 10 | 10 | 2 | 1
| 4.10 | 熔池检测 |  | 嫁接后，今年无法实现 |  | 23 | 10 | 10 | 2 | 1
| 4.11 | 设备体检 | 打印前状态自检：气、温度、光斑质量、粉量、氧含量（若是洗气前检查则不包含氧含量）。 | 部分指标需再开发。归属于产品开发部，需招聘人员 | 7 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0
| 4.12.1 | 铺粉系数调节-手动 | 根据工件横截面积调节铺粉系数 | 已有手动设置。 | 7 | 4
| 4.12.2 | 铺粉系数调节-自动 | 智能调节 | 智能铺粉将在智能铺粉检测中实现。 |  | 20 | 10 | 10
| 4.13 | 剩余粉末可打印高度提醒 |  | 归属于产品开发部，需招聘人员 |  | 10 |  | 10
| 4.14 | 滤芯使用寿命显示及临期提醒 | 显示滤芯使用寿命，并在推荐使用寿命即将到期时提醒用户更换滤芯 | 归属于产品开发部，需招聘人员 | 10 | 10 |  | 10
5.打印品质 | 5.1 | 尺寸精度 | ±0.2mm，L＞280mm；±0.1mm，L≤280mm |  | 10 | 4
| 5.2 | 最小可打印孔径 | 0.3mm | 横孔竖孔？ | 10 | 4
| 5.3 | 最小可打印孔径 | 0.15mm | 横孔竖孔？ | 6 | 4
| 5.4 | 平面粗糙度 | Ra＜0.9（喷砂后）【需限制到材料】 | 通过平面件确认 | 8 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1
| 5.5 | 平面粗操度 | Ra＜1.5（喷砂后）【需限制到材料】 | 通过平面件确认 | 10 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1
| 5.6 | 侧表面粗糙度 | Ra＜0.9喷砂后【需限制到材料】 | 通过平面件确认 | 8 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1
| 5.7 | 平面咬花清晰度 | 电镜反扫与模型比对，图案重合且间隙小于0.05mm | 产品提供标准件数据文件。 有一个件无法反扫需重新提供 | 8 | 5
| 5.8 | 侧表面咬花清晰度 | 电镜反扫与模型比对，图案重合且间隙小于0.05mm | 产品提供标准件数据文件 | 8 | 5
| 5.9 | 硬度（不锈钢） | H＞20（不锈钢）；＞30（模具钢） | 热处理后，单位HRC，模具钢牌号（18ni300） | 10 | 4
| 5.10 | 断裂伸长率 | L |  |  | 0
| 5.11 | 致密度 | R |  |  | 0
| 5.12 | 变光斑技术 | 小光斑直径＜0.8 | 满足精度和清晰度要求即可。 目前无法定义光斑直径。 |  | 0
| 5.13 | 无支撑打印 | 倾斜角度大于15°无支撑 | 明确材料，铝合金难度高。 玲玉需补充需求细节。 | 10 | 0
| 5.14 | 最小壁厚 |  |  |  | 0
| 5.15 | 风场设计优化 | 成型仓洁净，无大量粉末堆积 |  | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0
| 5.16 | 金属光泽 | 喷砂后表现良好金属光泽（标准件） | 提供标准件-实物 | 3 | 4
0
6.生产效率 | 6.1 | 成型效率 | 30H/双鞋模-316L | 标准件数据文件（必须提供），待评估 | 10 | 0
| 6.2 | 成型效率 | 24H/双鞋模-316L | 标准件数据文件（必须提供），待评估 | 7 | 0
| 6.3 | 成型效率 | 17H/双鞋模-316L | 标准件数据文件（必须提供），待评估 | 6 | 0
| 6.4 | 多激光拼接 | 三/四激光 | SE评估方案 |  | 0
| 6.5 | 自适应分层 | 大小层厚分区打印，可针对填充和细节部分进行自由设置 |  | 10 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1
BP中 | 6.6 | 轮廓实体分区打印 |  |  | 10 | 20 | 10 | 10
| 6.7 | 刮刀/基板校准时长 | 10min | 已实现 | 10 | 4
0
0
7.设备稳定性 | 7.1 | 连续稳定作业时长 | ＞30×24H（不关机） | 连续稳定作业定义：不关机 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0
| 7.2 | 连续打印时长 | ＞3×24H（单次作业不中断） |  | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0
| 7.3 | 设备故障率 |  |  |  | 0
| 7.4 | 异常报警频率 |  |  |  | 0
| 7.5 | 标准件打印合格率 |  |  |  | 0
| 7.6 | 滤芯的自动反吹 |  |  |  | 0
| 7.7 | 自动供粉机稳定性
8.后处理 | 8.2 | 8.3 热处理工艺及辅机适配 | 与材料对应的后处理方案 | 工艺可以输出对设备的下限需求，建议辅机单独立项推进 | 10 | 4
| 8.3 | 8.4 线切割机适配 |  | 工艺可以输出对设备的下限需求，建议辅机单独立项推进 | 3 | 4
| 8.4 | 8.5 喷砂机适配 | 玻璃球 | 工艺可以输出对设备的下限需求，建议辅机单独立项推进 | 8 | 4
| 8.5 | 8.6 打磨抛光辅机适配 |  | 工艺可以输出对设备的下限需求，建议辅机单独立项推进 | 3 | 4
|  | 所有配套SOP |  |  |  | 4
0
9.粉末管理 | 9.1 | 手套箱 | 下机清粉避免与粉末直接接触 | 一对多、功能拆分、无粉末接触 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0
| 9.2 | 清粉机 | 零件清粉机，转移零件到单独的操作室内进行清粉 |  | 6 | 14 | 2 | 10 | 2
| 9.3 | 一对一的送粉单元 | 现有430基础上对工业设计进行优化 | 智能送粉（结构、控制拆分） | 不满足 | 0
| 9.4 | 一对多的送粉装置 | 送粉模块+送粉机，集中供粉 |  | 10 | 15 | 2 | 10 | 2 | 1
| 9.5 | 筛粉机 | 结构匹配的单独筛粉装置，筛粉效率＜10min/30L | 目前可满足20min/30L（铝合金） | 10 | 14 | 2 | 10 | 2 | 0
| 9.6 | 送粉模块+送筛一体机 |  | 所有辅机的功能、成本，需重新评估。 | 5 | 0
| 9.7 | 吸粉机 |  | 所有辅机的功能、成本，需重新评估。 | 5 | 0
| 9.8 | 吸筛一体机 |  | 所有辅机的功能、成本，需重新评估。 | 5 | 0
| 9.9 | 送粉模块+吸筛送一体机 |  | 所有辅机的功能、成本，需重新评估。 | 7 | 0
| 9.10 | 所有配套SOP |  | 所有辅机的功能、成本，需重新评估。 |  | 0
10.安全 | 10.1 | 激光防护 | 国标，观察窗玻璃，需提供明确防护等级 | 仅涉及成本，产品明确要求 | 10 | 4
| 10.2 | 安全回路冗余设计 | 明确需求即可，不要随意变动 | 涉及成本，产品明确要求 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0
| 10.3 | 急停 |  | 已有 | 10 | 4
| 10.4 | 防爆 |  |  | 10 | 4
| 10.5 | 环境氧含量检测 | 避免窒息，检测环境。 |  | 10 | 4
| 10.6 | 安全标识 |  |  | 10 | 4
| 10.7 | 软件安全提示 | 待细化和明确 |  | 10 | 0
| 10.8 | 刮刀/升降槽防撞/防夹保护 |  | 已有 | 10 | 4
0
11.可维护性 | 11.1 | 二级过滤滤芯更换 | 滤芯寿命＞5000h，更换成本＜3000元/pcs（包含国内售后服务） | 成本待定，请产品直接与采购明确 | 10 | 4
| 11.2 | 三级过滤滤芯维护 | 滤芯寿命＞10年 |  | 7 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1
| 11.3 | 刮刀刀刃更换 | 橡胶材质，寿命＞7×24h，更换时长＜5min，成本＜5元/pcs | 成本待定，请产品直接与采购明确 | 8 | 4
| 11.4 | 气路连接 | 标识清晰，方便识别，规范整洁 | 已实现 | 10 | 4
| 11.5 | 水路连接 | 标识清晰，方便识别，规范整洁 | 已实现 | 10 | 4
| 11.6 | 电路连接 | 标识清晰，方便识别，规范整洁；强弱分离 | 已实现 | 10 | 4
| 11.7 | 粉末利用率 | ＞70%（含样品、支撑、废渣、可收集的粉末） | 待需求进一步明确 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2
| 11.8 | 自动反吹 | 作业过程中可以自动反吹 | 已实现 | 10 | 4
0
12.价格 | 12.1 | 主机（含循环机、水冷机） |  |  |  | 0
| 12.2 | 清粉机 |  | 所有辅机的功能、成本，需重新评估。 |  | 0
| 12.3 | 送粉机 |  | 所有辅机的功能、成本，需重新评估。 |  | 0
| 12.4 | 筛粉机 |  | 所有辅机的功能、成本，需重新评估。 |  | 0
| 12.5 | 吸粉机 |  | 所有辅机的功能、成本，需重新评估。 |  | 0
| 12.6 | 吸筛一体机 |  | 所有辅机的功能、成本，需重新评估。 |  | 0
| 12.7 | 送筛一体机 |  | 所有辅机的功能、成本，需重新评估。 |  | 0
| 12.8 | 吸筛送一体机 |  | 所有辅机的功能、成本，需重新评估。 |  | 0
| 12.9 | 整套方案 | 100w以内 | 请明确整套方案包含什么。 | 10 | 0
0
13.其他 | 13.1 | 认证 | 防爆认证（不限地区）ATEX？ | 请产品最终明确防爆需求（证书方、预算等）。 SE和开发代表无经验，无法直接给到建议和成本评估。 | 3 | 0
| 13.2 | 材料适配 | 不锈钢、铝合金、XM-7、模具钢(18ni300) |  | 10 | 0
| 13.3 | 资料 | 中英文资料（用户说明书、环境安装、SOP等） |  | 10 | 0
重要程度打分标准：（结果取0-10之间整数） 必要需求：如不实现，用户无法使用或不能接受。[8-10] 期望需求：与用户关注点契合，实现程度越高，用户满意度越高。[6-8） 兴奋需求：超出用户当前阶段的期望，但实现程度越高，用户满意度将大大提升。[3-6） 无差别需求：是否实现对用户满意度没有贡献，但会为公司带来其他收益。（0-3）