## 项目实施进度简表
项目实施进度简表
项目名称 |  |  | xxx系统
项目经理 |  |  | xxx | 编写人 | xxx | 编写日期 | 2020-01-01
序号 | 进度比例 | 阶段名称 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 工作内容 | 阶段成果物 | 负责人
1 | 15% | 需求阶段 | 2019-10-16 | 2019-10-30 | 1.需求调研 2.需求分析 3.编写《需求规格说明书》 4.需求评审 | 1.《需求规格说明书》 2.需求评审记录或会议纪要等
2 | 10% | 设计阶段 | 2019-10-31 | 2019-11-28 | 1.编写《系统功能设计说明书》 2.编写《系统数据库设计说明书》 3.编写《系统原型设计说明书》 4.设计评审 | 1.《系统功能设计说明书》 2.《系统数据库设计说明书》 3.《系统原型设计说明书》 4.设计评审记录或会议纪要等。
3 | 35% | 开发阶段 | 2019-11-29 | 2020-01-28 | 1.系统开发及关键技术攻关 2.系统缺陷修复 | 系统代码
4 | 10% | 测试阶段 | 2019-12-10 | 2020-02-15 | 1.编写测试用例 2.执行系统单元及集成测试 3.编写《测试报告》 4.编写《培训文档》 5.编写《用户手册》 6.编写《安装维护手册》 | 1.《测试用例》 2.《测试报告》 3.《培训文档》 4.《用户手册》 5.《安装维护手册》
5 | 20% | 实施阶段 | 2020-02-16 | 2020-03-24 | 1.用户现场实施上线 2.用户培训 3.用户验收 | 1.培训《签到表》 2.《系统竣工报告》
6 | 10% | 维护阶段 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 对系统正式上线后进行定期或非定期的维护